## Cronograma
Gantt de Homem-de-Ferro
ETAPAS | Item | Atividade | Responsável | TEMPO DE DURAÇÃO
PROJETO | ----------- | INICIAÇÃO DO PROJETO | ------------------- | SETEMBRO |  |  |  | OUTUBRO |  |  |  |  | NOVEMBRO |  |  |  | DEZEMBRO
Iniciação | Iniciação |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1
| 1 | Escolha e organizacao de equipe | João | bar: SETEMBRO S1
| 2 | Elaboração do Cronograma | João | bar: SETEMBRO S1 to SETEMBRO S3
| 3 | Elaboração do Termo de Abertura | João | bar: SETEMBRO S2
| 4 | Elaboração do escopo | João | bar: SETEMBRO S2
Cargos | Matriz de responsabilidade
| 1 | Lider e programador | João
| 2 | Design e Estruturação | Evellyn
| 3 | Documentação | Higor
| 4 | Design e Documentação | Ana
| 5 | Design | Daniel
Estruturação | Diagramas e estruturações
| 1 | Matriz de risco | Higor
| 2 | Matris de responsabilidade | João
| 3 | Planilha financeira | Higor
| 4 | Planilha de aquisição | Higor
| 5 | Plano de comunicação | Ana
| 5 | Manual do usuario | Ana
| 6 | Manual do administrador | Ana
| 7 | Manual de instalação | Ana
| 8 | MER e DER | Higor
Montagem | Armadura - Fisico
| 1 | Cortagem de materias | Ana | bar: SETEMBRO S2
| 2 | Colagem dos materiais | João | bar: SETEMBRO S2
| 3 | Design da armadura final | Higor | bar: SETEMBRO S3
| 4 | Montagem da armadura | Evellyn | bar: SETEMBRO S3
| 5 | Montagem do capacete | Daniel | bar: SETEMBRO S3 to OUTUBRO S1
Pagina Home | Armadura - Sistema
| 1 | Desenvolvimento front-end | Evellyn
| 2 | Desenvolvimento back-end | João
| 3 | Conexão com o ESP32 | João
| 4 | Algoritimo dos leds | Evellyn
| 5 | Algoritimo do visor | João
| 6 | Integração com o banco | Evellyn
Painel | Sistema website
| 1 | Desenvolvimento front-end | Evellyn
| 2 | Desenvolvimento back-end | joão
| 3 | Pagina index | Evellyn
| 4 | painel | Evellyn
| 5 | Modais | Evellyn
| 6 | Integracao com a armadura | joão
| 7 | Funções de analize da armadura | joão
| 8 | Integração com o banco | joão
Banco de dados | Banco de dados
| 1 | Edição de conteudos | joão
| 2 | Exclusão de conteudos | joão
| 3 | Criação de conteudos | joão
| 6 | Consultas conteudos | joão
| 7 | Analize de todas as requisições | Evellyn
| 8 | Testes Finais | João
Documentção | Documentação
| 1 | Plano de comunicação | João
| 2 | Requisitos funcionais | Evellyn | bar: SETEMBRO S4 to OUTUBRO S1
| 3 | Requisitos não funcionais | Evellyn | bar: SETEMBRO S4 to OUTUBRO S1
| 4 | SWOT | Ana | bar: SETEMBRO S4 to OUTUBRO S1
| 5 | Matriz Stakeholders | João
| 6 | Revisão de atrasos e melhorias | João | bar: SETEMBRO S3
| 7 | Primeiro Status Report | João | bar: SETEMBRO S4
| 8 | Segundo Status Report | João
| 9 | Terceiro Status Report | João
| 10 | Ultimo Status Report | João
| 11 | Go live | João
Monitoramento | Monitoramento e Controle
| 1 | Reunião da Equipe do Projeto | João | bar: SETEMBRO S3
| 2 | Reunião do Status Report | João | bar: SETEMBRO S3
| 3 | Reunião do go live | João
Encerramento | Encerramento
| 1 | Reunião de Encerramento | João
| 2 | Pré-Apresentação | João
| 3 | Entrega da Documentação | João
| 4 | Apresentação | João